## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
着手済み | 2 | java | servlet | RegistServlet.java | 氏名、会社名、メールアドレスの情報を登録する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
待ち状態 | 3 | java | servlet | MailSendServlet.java | パスワード設定画面用URLの記載された、自動メール送信用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 湯浅勇人
未テスト | 4 | java | servlet | PwRegistServlet.java | メールに記載されたURLをクリックによって表示される、パスワードを登録する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
完了 | 5 | java | servlet | CheckMailSendServlet.java | パスワード登録が完了し、ユーザー登録が完了した旨の自動メール送信用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 6 | java | servlet | CoinResetServlet.java | 月初にコインの送受信状態をリセットする用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 7 | java | servlet | CoinSendServlet.java | 指定したユーザーに指定した枚数のコインとコメントを送信する。自身が送信したコインとコメント、受信者を日時とともに保存し、閲覧できるようにする。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 8 | java | servlet | CoinReceiveServlet.java | ユーザーから受け取ったコインとコメントを日時とともに保存し、過去の分を閲覧できるようにする用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 9 | java | servlet | RankingServlet.java | 月末に1か月で受け取ったコイン枚数を元にした上位5名のランキングを表示する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 10 | java | servlet | AutoMailServlet.java | ランキング上位者にメールを自動送信する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 11 | java | servlet | DataServlet.java | 登録したユーザー自身のアカウント情報を確認することが出来る用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
| 12 | java | servlet | UpdateDeleteServlet.java | 登録したユーザーのアカウント情報を更新、編集、削除することが出来る用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
| 13 | java | dao | UsersDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 14 | java | dao | CoinDao.java | coinテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 15 | java | dao | SendDao.java | sendテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 16 | java | model | User.java | usersテーブルのデータ保存用クラス。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 山本崇
| 17 | java | model | Coin.java | coinテーブルのデータ保存用クラス。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 山本崇
| 18 | java | model | Send.java | sendテーブルのデータ保存用クラス。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 山本崇
| 19 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist_data.jsp | 新規登録画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist_pw.jsp | パスワード登録画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menu.jsp | メニュー画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | update_delete.jsp | アカウント情報画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | send.jsp | コイン送信画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | receive.jsp | コイン受信・履歴画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | ranking.jsp | ランキング表示用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 27 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 28 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 29 | javascript | WebContent/js | regist_data.js | 新規登録画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 30 | javascript | WebContent/js | regist_pw.js | パスワード登録画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 31 | javascript | WebContent/js | menu.js | メニュー画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 32 | javascript | WebContent/js | update_delete.js | アカウント情報画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 33 | javascript | WebContent/js | send.js | コイン送信画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 34 | javascript | WebContent/js | receive.js | コイン受信・履歴画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 35 | javascript | WebContent/js | ranking.js | ランキング表示画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 36 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 37 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 38 | css | WebContent/css | regist_data.css | 新規登録画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 39 | css | WebContent/css | regist_pw.css | パスワード登録画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 40 | css | WebContent/css | menu.css | メニュー画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 41 | css | WebContent/css | updata_delete.css | アカウント情報画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
| 42 | css | WebContent/css | send.css | コイン送信画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
| 43 | css | WebContent/css | receive.css | コイン受信・履歴画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
| 44 | css | WebContent/css | ranking.css | ランキング表示用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
45
46
47
48
| 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
| 2 | java | servlet | RegistServlet.java | 氏名、会社名、メールアドレスの情報を登録する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
| 3 | java | servlet | PwRegistServlet.java | メールに記載されたURLをクリックによって表示される、パスワードを登録する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
| 4 | java | servlet | DataServlet.java | 登録したユーザー自身のアカウント情報を確認することが出来る用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
| 5 | java | servlet | UpdateDeleteServlet.java | 登録したユーザーのアカウント情報を更新、編集、削除することが出来る用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田百花
| 6 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 7 | javascript | WebContent/js | regist_data.js | 新規登録画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 8 | javascript | WebContent/js | regist_pw.js | パスワード登録画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 9 | javascript | WebContent/js | update_delete.js | アカウント情報画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田百花
| 1 | java | servlet | MailSendServlet.java | パスワード設定画面用URLの記載された、自動メール送信用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 2 | java | servlet | CheckMailSendServlet.java | パスワード登録が完了し、ユーザー登録が完了した旨の自動メール送信用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 3 | java | servlet | AutoMailServlet.java | ランキング上位者にメールを自動送信する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 4 | java | dao | UsersDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 5 | java | dao | CoinDao.java | coinテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 6 | java | dao | SendDao.java | sendテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 7 | javascript | WebContent/js | menu.js | メニュー画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 8 | javascript | WebContent/js | send.js | コイン送信画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 9 | javascript | WebContent/js | ranking.js | ランキング表示画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 湯浅勇人
| 1 | java | servlet | CoinResetServlet.java | 月初にコインの送受信状態をリセットする用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 2 | java | servlet | CoinSendServlet.java | 指定したユーザーに指定した枚数のコインとコメントを送信する。自身が送信したコインとコメント、受信者を日時とともに保存し、閲覧できるようにする。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 3 | java | servlet | CoinReceiveServlet.java | ユーザーから受け取ったコインとコメントを日時とともに保存し、過去の分を閲覧できるようにする用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 4 | java | servlet | RankingServlet.java | 月末に1か月で受け取ったコイン枚数を元にした上位5名のランキングを表示する用。 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 5 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 6 | javascript | WebContent/js | receive.js | コイン受信・履歴画面用Javascript。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 内田健太郎
| 1 | java | model | User.java | usersテーブルのデータ保存用クラス。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 山本崇
| 2 | java | model | Coin.java | coinテーブルのデータ保存用クラス。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 山本崇
| 3 | java | model | Send.java | sendテーブルのデータ保存用クラス。 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  |  |  |  | 山本崇
| 4 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | update_delete.jsp | アカウント情報画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 5 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | send.jsp | コイン送信画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 6 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | receive.jsp | コイン受信・履歴画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 7 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | ranking.jsp | ランキング表示用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 山本崇
| 8 | css | WebContent/css | updata_delete.css | アカウント情報画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
| 9 | css | WebContent/css | send.css | コイン送信画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
| 10 | css | WebContent/css | receive.css | コイン受信・履歴画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
| 11 | css | WebContent/css | ranking.css | ランキング表示用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 山本崇
| 1 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 2 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist_data.jsp | 新規登録画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 3 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | regist_pw.jsp | パスワード登録画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 4 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menu.jsp | メニュー画面用jsp。 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 5 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 6 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 7 | css | WebContent/css | regist_data.css | 新規登録画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 8 | css | WebContent/css | regist_pw.css | パスワード登録画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏
| 9 | css | WebContent/css | menu.css | メニュー画面用CSS。 | 2025-06-20 | 2025-06-23 |  |  |  |  | 羽生千夏